## Shopping Cart
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15
|  | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04
TeamViewer Installation | bar: 2017-09-18
Development environment installation (i.e. Xampp) | bar: 2017-09-18
Shopping cart project selection and narrative | bar: 2017-09-25
Landing page | bar: 2017-09-25
Administration page(s) | bar: 2017-10-02
MySQL tables
Customers
Products
Inventory
Cart
Shopping History
Vendors
Invoice
Populate Products and Initial Inventories from PHP | bar: 2017-10-16
Item selection selection | bar: 2017-10-23
Inventory management | bar: 2017-10-30
Checkout and Electronic payment processing (i.e. Paypal) | bar: 2017-11-06
Web site troubleshooting and debugging | bar: 2017-11-13
Shopping Cart Presentations | bar: 2017-11-20 to 2017-12-04